## 개발 일정표
팀 프로젝트 개발 일정표
전체 작업 | 완료된 작업 | 진행률 |  | 송태현 | 조종현 | 구영주 | 김현서
74 | 70 | 94.59%
분류 | 항목 | 기능 | 상세기능 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 상태 | 비고 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5
공통/인프라 | 프로젝트 초기 구성 | 리포지토리 및 기본 골격 | Spring Boot(MyBatis) + React(Vite) 초기 프로젝트 구성 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 조종현 | 완료
계정 관리 | 회원가입/로그인 | 로그인 화면 및 인증 | 로그인 폼 제작 및 로그인 API 연동 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 조종현 | 완료
기획/QA | 요구사항 정의 | 요구사항 정리표 작성 | 기능 요구사항 목록·중요도·권한 정리 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 송태현 | 완료 | 커밋 이력 없음(문서 산출물)
계정 관리 | 회원가입/로그인 | access토큰 | JWT 토큰 발급·저장·검증(JwtUtill) | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 조종현 | 완료
공통/인프라 | 라우팅 | 역할 경로 분리 | /fitb(B2B)·/fitc(B2C) 라우터 및 레이아웃 분리 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 조종현 | 완료
물품관리 | 입력 폼 제작 | 물품 데이터 입력 기능 | 사장님이 물품의 정보를 기입할 수 있는 폼 제공 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 송태현 | 완료
물품관리 | 물품관리 리스트 | 물품관리 탭 요청 시 페이지 | 메인 페이지에서 물품관리 버튼 클릭 시 제공하는 리스트 페이지 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 송태현 | 완료
물품관리 | 물품관리 CRUD | 입력·조회·수정·삭제 기능 | h_item 테이블 CRUD 기능 및 디테일 정렬 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 송태현 | 완료
B2C메뉴 | 마이페이지 | B2C·B2B 건의사항 | 마이페이지 내 건의사항탭(전송, 내역, 처리상태) | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 조종현 | 완료
계약 관리 | 계약 도메인 구축 | 계약서 리스트·작성·상세 화면 | 계약서 리스트/작성 폼/상세 뷰어 구현, 유형별 조건부 입력 필드 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 구영주 | 완료 | Contractpage·ContractNew·ContractDetail
정산관리 | 정산 관리 리스트 | 사장님 지출 입력 기능 | 각 사장님이 사용한 지출내역 입력폼(h_expense) | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 송태현 | 완료
회원 관리 | 모델 입력 데이터 | h_model_data 생성 | 나이·방문횟수·운동시간·혼잡도 등 예측 피처 적재 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 김현서 | 완료
프로모션 | 이탈율 예측 모델 | 이탈율·이탈이유(불만이유) 예측 모델 생성 | 이탈율이 얼마인지, 가장 큰 영향을 미치는 요소가 무엇인지 도출 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 김현서 | 완료
회원 관리 | 설문 | 회원 설문(NPS) 수집 | h_survey 항목별 점수 및 부상 정보 수집 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 김현서 | 완료
프로모션 | 이탈 예측 서빙 | FastAPI·Streamlit 연동 | healthModel 서비스화 및 Supabase 직접 조회 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 김현서 | 완료
B2C메뉴 | 마이페이지 | 멤버십 조회 | 보유 회원권 종류·이용 기간·잔여일 확인 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 조종현 | 완료
프로모션 | 예측 결과 적재 | h_churn_result 저장 | 이탈확률·top1~3 이탈요인을 일자별 이력으로 누적 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 김현서 | 완료
회원 관리 | 자동 회원가입 | 미가입 수신자 자동가입 | 계약 서명 시 autoJoin 호출(서명 트랜잭션 내 처리) | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 조종현 | 완료
출석관리 | 출석 체크 | 체크인 기록 저장 | 헬스장 방문 시 h_check_inout 기록(이탈 예측 기초 데이터) | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 조종현 | 완료
정산관리 | 커미션 | 관계사 커미션 집계 | 월별 커미션 생성·조회(h_settlement) | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 계약 도메인 구축 | 데이터 모델 정비 | 생년월일·하루 평균 운동시간(시/분 분리) 필드 추가, 날짜 타입 String→LocalDate 전환, 패키지 user→contract 정리 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 구영주 | 완료 | 백엔드 4계층(Controller/Service/Mapper/XML)
물품관리 | 리스트 부가기능 | 페이징·정렬·CSV 내보내기 | 페이저 클래스 적용, 정렬 옵션, 물품 리스트 CSV export | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 송태현 | 완료
공통/인프라 | 알림 | 알림 라인·헤더 알림 | h_alarm 목록 조회 및 읽음 처리 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 조종현 | 완료
계약 관리 | 계약 도메인 구축 | 미가입 수신자 자동가입 | 서명 완료 시 자동 회원가입 호출, 서명-가입 단일 트랜잭션(실패 시 함께 롤백) | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 구영주 | 완료 | @Transactional 체인
대시보드 | 도메인 구축 | 위젯 시스템 신설 | 대시보드 4계층 신설, 테넌트 격리(role 정규화), 위젯 활성화 정책(데이터 有 기본 켜짐·소실 시 잠금), 차트 쿼리 안정화 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 구영주 | 완료 | 사용자별 위젯 설정 저장
쿠폰/프로모션 | 쿠폰 관리 | 쿠폰 종류 등록·발급 | h_coupon_type 정의 및 h_coupon 발급, 중복 발급 방지 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 조종현 | 완료
프로모션 | 이탈 분석 화면 | B2B 이탈 분석 리스트 | 이탈 위험 회원 리스트·상세(B2B 마이페이지) | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 김현서 | 완료
공통/인프라 | 알림 | 도메인 이벤트 알림 발송 | 물품·정산·결제 이벤트 알림 발송 연동 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 계약 도메인 구축 | 검증용 시드 데이터 구축 | 발행 API로 계약 75건 적재, 상태·날짜 정합화, 출석 358건·설문 49건 생성, 정합성 검증 쿼리 4종 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 구영주 | 완료 | 대시보드·이탈모델 검증용
대시보드 | 도메인 구축 | 집계·라우트 보강 | Service·Mapper 집계 로직 보강, 대시보드 라우트 추가, 시드 데이터로 위젯 검증 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 구영주 | 완료
결제 관리 | 결제 페이지 | 계약 결제 처리 | 계약 서명 후 결제(h_pay/h_payment), 할부·쿠폰 적용 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 계약 도메인 구축 | 발행→서명→결제 동선 | 회원 계약서 발행·서명 흐름 보완, 결제 라우트 연결 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 구영주 | 완료
쿠폰/프로모션 | 쿠폰 관리 | 쿠폰 상태 스케줄링 | 미사용/사용완료/유효기간만료 상태 자동 갱신 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 조종현 | 완료
정산관리 | 매출 | 결제 기반 매출 집계 | 매출·지출·순이익 집계 및 정산 페이지 반영 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 송태현 | 완료
AI 비서 | Phase 0~1 구축 | AI 도메인·오케스트레이터 | AI 패키지 신설(오케스트레이터·도구 화이트리스트·role 게이팅·감사 로그), Anthropic API(Tool Use) 멀티턴 루프, SSE 스트리밍, ERD 3종, 프론트 챗 패널 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 구영주 | 완료 | 21파일 +1,851줄
계정 관리 | 회원가입/로그인 | refresh토큰 | 토큰 발급·저장·검증(h_refresh_token), 로그아웃 시 소거 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 조종현 | 완료
결제 관리 | 결제 페이지 | 쿠폰 필터 적용 | 결제 시 적용 가능한 쿠폰만 필터링해 노출 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 송태현 | 완료
프로모션 | 체험권 | 이탈 대상 체험권 발급 연계 | churn_status 기반 체험권 대상 선정 및 발급 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 김현서 | 완료
출석관리 | 출석 키오스크 | 출석 체크 화면 | /fitc/attendance 키오스크 화면 및 출석 저장 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 송태현 | 완료
계정 관리 | 회원가입/로그인 | 패스워드 암호화 | PasswordEncoder 적용 및 계정정보 수정 반영 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 조종현 | 완료
회원 관리 | 회원/직원 관리 | 권한별 유저 페이지 | ADMIN/OWNER/TRAINER 유저 관리 화면 구성 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 계약 유형 확장 | 이용권(3)·PT(4) 통합 + PT 체험(5) 신설 | 통합 발행폼, quantity 기반 서버 유형 판정, 체험권 대상 목록 화면, 쿠폰 기반 중복 발행 차단, 임금계약(2) 재작성=UPDATE 규칙, 만료 표현 status 일원화 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 구영주 | 완료 | 계약 유형 1~5 체계 확정
AI 비서 | Phase 0~1 구축 | READ 도구 9종 바인딩 | 계약·명단·대시보드·매출/지출·건의·이탈예측·설문 조회 도구, JWT 기반 테넌트 정보 강제 주입(LLM 인자 폐기) | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 구영주 | 완료 | OWNER READ MVP
대시보드 | 역할별 개편 | 역할별 기본 위젯 세트 | ADMIN/OWNER/TRAINER 기본 위젯 세트 차등, 데이터 없음 잠금·자동 해제 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 구영주 | 완료
기획/QA | QA 계획 수립 | 전체 QA 실행 계획서 작성 | 3모듈(프론트·백엔드·모델)+실 DB+브라우저 E2E 범위 확정, 판정 기준(P0~P2)·소스 무수정 원칙·문서 우선순위 정의, 195개 시나리오 체크리스트 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 구영주 | 완료 | QA_PLAN.md
기획/QA | 전체 QA 실행 | 빌드·기동·실 DB 검증 | 프론트 빌드/린트, 백엔드 Gradle 빌드·테스트·서버 기동, FastAPI 기동, 실 DB read-only 정합성 조회, 승인 하에 임시 데이터 CRUD 검증 후 전량 정리(잔존 0건) | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 구영주 | 완료
기획/QA | 전체 QA 실행 | 보안·권한·테넌트 격리 검증 | 무인증 조회(모델 입력·설문·이탈 결과), 역할 우회 호출, 타 지점 데이터 접근, 프론트 라우트 가드 부재 등 P0 2건 포함 이슈 도출 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 구영주 | 완료 | 운영 배포 부적합 판정 근거
기획/QA | 전체 QA 실행 | 브라우저 E2E (4역할) | ADMIN·OWNER·TRAINER·MEMBER 실제 로그인·주요 화면·반응형·콘솔 검증, 계약·결제·지출·PT 화면 데이터 반영 확인 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 구영주 | 완료
AI 비서 | Phase 1.5 | 프리뷰 게이트 | ADMIN·TRAINER UI 노출 + 서버 게이트 차단(LLM 미호출·크레딧 소모 0), 크레딧 소진 고정 문구·ADMIN 알림, API 키 .env 주입 전환 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 구영주 | 완료
공통/UI | UI 리뉴얼 착수 | 토큰·셸 기획 | 디자인 가이드·토큰 기획 문서 정비, LNB·공통 내비 설정 골격, 물품 화면 슬림화 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 구영주 | 완료
기획/QA | 모델 QA 재실행 | 이탈 모델 검증·보고서 갱신 | Miniconda 환경 재구축, FastAPI 배치→DB→Spring 통계→OWNER 화면 연동 일치 확인, 추론 품질(등급·분포·재현성) 검증, 191/195 시나리오 완료·권장 우선순위 10건 보고 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 구영주 | 완료 | QA_REPORT.md
대시보드 | 이탈 위젯 | 지점 이탈율 위젯 | gymChurn 등 이탈 집계 위젯 추가 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 김현서 | 완료
B2C메뉴 | B2C 페이지 | 모바일 UI 정리 | B2C 마이페이지 화면 정리 및 탭 구성 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 조종현 | 완료
AI 비서 | 챗 UI 개편 | 드로어 AI 탭 + 플로팅 입력바 | 팝업 폐기, 우측 통합 드로어 AI 탭 + 하단 플로팅 입력바(480px) 분리, 포커스 시 탭 열기 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 구영주 | 완료
공통/UI | 디자인 시스템 v1 | 공통 셸·컴포넌트 신설 | 차콜 블랙+액션 오렌지 토큰, 좌측 LNB 셸·우측 통합 드로어·B2C 하단 탭바·공용 아이콘, 정산 요약 레일·위젯 칩, 인라인 색상 토큰화 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 구영주 | 완료 | 49파일 +4,234줄
출석관리 | PT 관리 | PT 잔여횟수 차감 원장 | h_pt_manage 사용횟수 기록 및 잔여횟수 파생 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 리스트 개편 | 서버 페이징·검색 | 서버 페이징 전환(10건 단위), 이름 칼럼 상대방 방향 수정, 역할별 탭(TRAINER 급여 탭), 트레이너 구하기 버튼 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 구영주 | 완료 | 유형 필터·keyword 검색 조합
대시보드 | 역할별 개편 | OWNER 위젯 7종 개편 | 총 회원 수·월 매출/지출·쿠폰 사용·만료 임박·오늘 출석·이탈 위험·이탈 추이, 위젯 클릭 이동 연결 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 구영주 | 완료 | 신규 집계 API·테넌트 격리 강제
AI 비서 | UX 개선 | 진행 문구·차트 카드 | 단계별 진행 문구, 회원 이름 볼드 렌더, 세션 만료(토큰 기준), 차트 카드 템플릿(bar/list/gauge), 시스템 프롬프트 개정 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 구영주 | 완료
리포트 | 리포트 | 리포트 페이지·드로어 | 이탈 리포트 화면 및 드로어 연동 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 김현서 | 완료
출석관리 | PT 스케줄 | 수업 예약·트레이너 확인 | h_pt_schedule 등록 및 트레이너 확인 시 차감 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 송태현 | 완료
대시보드 | 위젯 커스텀 | 편집 모달·삭제형 칩 | 위젯 편집 인라인 패널→모달 전환, 삭제형 칩 툴바, AI 영역(질문 카드+태스크 브리핑) 정합 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 구영주 | 완료
공통/UI | 토큰 수렴 | 하드코딩 색상 제거 | 인라인 hex 81종/416회 → 0건 토큰 치환, 그레이 10단 재편, 시맨틱 토큰 신설 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 구영주 | 완료
프로모션 | 모델 고도화 | 모델 재학습·보정 | 최종 예측 모델 반영 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 김현서 | 완료 | 모델 분리(설문 수집용/비수집용)
정산관리 | 쿼리 정리 | 매퍼 최종 정리 | 정산·결제·출석 매퍼 쿼리 정리 및 검증 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 송태현 | 완료
계약 관리 | 상세 화면 정리 | 상태 UI 제거·이력 재배치 | 상태 흐름 칩 UI 제거, 갱신·연계 이력 테이블 최하단 이동, 리스트 정렬 기준 단일화 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 구영주 | 완료
공통/UI | 디자인 V1.0 | 전 화면 리스킨 | 계약·정산·물품·대시보드·리포트·마이페이지·출석·AI 전 화면 리스킨, 페이지 헤더 통일 컴포넌트, 라운드·간격 스케일 확정, 컴포넌트별 CSS 분리 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 구영주 | 완료 | 66파일 +5,962줄
계약 관리 | 금액 단위 전환 | amount 만원→원 단위 | 기존 1,288행 ×10,000 마이그레이션(원 단위 기입 4건 제외), 표시 천 단위 구분자 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 구영주 | 완료 | 결제 화면과 단위 정합
대시보드 | 위젯 커스텀 | 위젯 UX 마감 | 순서 변경 ▲▼ 버튼→드래그 핸들 전환(방향키 대체 경로 포함), 월별 매출·지출 카드 통합(묶음 막대·편집 모달 행 통합), KPI 카드 높이 통일 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 구영주 | 완료 | PR #54
공통/UI | UI 최종 반영 | 규격 통일·마감 | 타이포 스케일 11종 개편(573건), 칩·페이지네이션 액센트 전환, 리스트 빈 상태·10행 고정 규격, 테이블 보더·배지 통일, 보더 굵기 토큰화, 정산 월 선택기·Button 공통 CSS | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 구영주 | 완료 | PR #53·#54, 82파일
계약 관리 | 계약서 | 물리적 서명 데이터 저장 | 서명 이미지(S3 URL 또는 SVG) 백엔드 저장 | 2026-07-28 |  | 구영주 | 대기 | 미구현
AI 비서 | AI 비서 | Phase 2 WRITE 도구·확인 카드 | 결제·쿠폰발송·계약발행/서명 확인 카드 흐름(/ai/confirm) | 2026-07-29 |  | 구영주 | 대기 | 미구현
공통/UI | 다크모드 | 테마 토글 | 전 화면 토큰 수렴 후 다크모드 활성화 | 2026-07-29 |  | 구영주 | 대기 | 미구현
구인구직 | 트레이너 매칭 | 트레이너 구하기 요청 | OWNER 요청 및 ADMIN 소개 상태 저장 테이블 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 송태현 | 대기 | 미구현
이탈방지 | 이탈 방지 시스템 | 교육 프로그램 제공 요청 | 직원불만_불친절 이탈 방지 시스템 제공 | 2026-07-29 |  | 김현서 | 대기 | 미구현
이탈방지 | 모델 재학습 프로그램 | 모델 재학습 후 업데이트 | 이탈율 예측 모델 업데이트 | 2026-07-29 |  | 김현서 | 대기 | 미구현

## 담당자별 요약
담당자별 작업 요약
담당자 | git 계정 | 전체 | 완료 | 진행 중 | 대기 | 완료율
송태현 | Taehyun-0502 | 17 | 16 | 0 | 1 | 94.12%
조종현 | Jonghyun / zxc159285-prog | 14 | 14 | 0 | 0 | 100%
구영주 | greyth93-ship-it | 33 | 30 | 0 | 3 | 90.91%
김현서 | hyunseo0504 (HS) | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
합계 |  | 74 | 70 | 0 | 4 | 94.59%
※ 일정·담당자는 health_Project git 커밋 이력(2026-06-29 ~ 2026-07-28) 기준으로 산출했습니다. '대기' 항목은 CLAUDE.md 구현 현황의 미구현 항목이며 종료일은 예상치입니다.