## 요구사항 정리표
B2B 체육관 SaaS · 회원 이탈 예측 요구사항 정리표
전체 요구사항: 117건 |  | 100건 완료 |  | 2건 진행중 |  | 15건 대기 |  | 85.5% 완료
요구사항 ID | 대분류 | 상세 분류 | 요구사항 명 | 상세 설명 | 중요도 | 진행 상태 | 권한 | 비고
REQ-001 | 공통/인증 | 계정 | 회원가입 | 전화번호 뒤 8자리(username) 기준 회원가입 및 중복확인 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-002 | 공통/인증 | 계정 | 로그인 | 아이디·비밀번호 로그인 및 역할별 진입 경로 분기(/fitb·/fitc) | 높음 | 완료 | 전체
REQ-003 | 공통/인증 | 계정 | access 토큰 발급·검증 | JWT 발급·저장·검증(JwtUtill), 요청 헤더 기반 인증 컨텍스트 구성 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-004 | 공통/인증 | 계정 | refresh 토큰 | h_refresh_token 저장·재발급, 로그아웃 시 토큰 영구 소거 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-005 | 공통/인증 | 계정 | 비밀번호 암호화 | PasswordEncoder 적용 및 계정정보 수정 시 반영 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-006 | 공통/인증 | 계정 | 계정 정보 수정 | 비밀번호·이메일 등 본인 계정 정보 수정 | 중간 | 완료 | 전체
REQ-007 | 공통/인증 | 권한 | 역할 계층 권한 분리 | 관계사(ADMIN)→사장님(OWNER)→트레이너(TRAINER)→회원(MEMBER) 계층별 접근 제어 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-008 | 공통/인증 | 테넌트 | 지점(gym_id) 데이터 격리 | 조회·쓰기 전 구간에서 소속 gym_id 기준 데이터 격리 강제 | 높음 | 완료 | 전체 | 일부 컨트롤러 미강제 - AI 오케스트레이터에서 재강제
REQ-009 | 공통/인프라 | 알림 | 알림 발송·수신 | h_alarm 저장 및 SSE 구독(/alarm/subscribe)로 실시간 수신 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-010 | 공통/인프라 | 알림 | 알림 읽음 처리 | 알림 목록 조회 및 읽음 상태(read/read_at) 갱신 | 중간 | 완료 | 전체
REQ-011 | 회원(B2C) | 출석 | 출석 체크 | 헬스장 방문 시 출석 기록 저장(이탈 예측 기초 데이터) | 높음 | 완료 | 회원
REQ-012 | 회원(B2C) | 출석 | 출석 키오스크 | 로그인 레이아웃과 분리된 /fitc/attendance 키오스크 화면 | 높음 | 완료 | 회원·사장님
REQ-013 | 회원(B2C) | 출석 | 출석 기록 캘린더 | 캘린더 형태로 월별 출석 기록 확인 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-014 | 회원(B2C) | 멤버십 | 멤버십 조회 | 보유 회원권 종류·이용 기간·잔여일 확인 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-015 | 회원(B2C) | 멤버십 | PT 잔여 횟수 조회 | PT·PT 체험 계약의 잔여 횟수 확인 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-016 | 회원(B2C) | 건의사항 | 건의사항 작성 | 헬스장 이용 불편 사항 작성 폼(이탈 예측 데이터 원천) | 높음 | 완료 | 회원
REQ-017 | 회원(B2C) | 건의사항 | 내 건의 내역 | 작성한 건의사항 목록 및 처리 상태 확인 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-018 | 회원(B2C) | 쿠폰 | 보유 쿠폰 조회 | 발급받은 쿠폰 목록·유효기간·사용 여부 확인 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-019 | 회원(B2C) | 설문 | 만족도 설문 응답 | 서비스·가격·기구·직원 항목별 점수 및 부상 정보 응답 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-020 | 회원(B2C) | 계정 설정 | 계정 정보 수정 | 개인정보·비밀번호 등 계정 정보 수정 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-021 | 회원(B2C) | UI | 하단 고정 탭바 | 홈·출석·쿠폰·마이 4종 모바일 하단 탭바 | 중간 | 완료 | 회원
REQ-022 | 회원(B2C) | 계약 | 계약서 서명 | 수신한 계약서 확인 후 전자서명 및 약관 동의 | 높음 | 완료 | 회원
REQ-023 | 회원(B2C) | 결제 | 계약 결제 | 서명 완료 계약의 결제 진행(할부·쿠폰 적용) | 높음 | 완료 | 회원
REQ-024 | B2B 관리 | 대시보드 | 통합 대시보드 | 회원 수·출석 현황·이탈 위험 회원 수 등 주요 지표 시각화 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-025 | B2B 관리 | 대시보드 | 역할별 기본 위젯 세트 | 역할(ADMIN/OWNER/TRAINER)별 기본 위젯 후보 차등 제공 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-026 | B2B 관리 | 대시보드 | 위젯 on/off 편집 | 편집 모드에서 위젯 표시 여부 설정, 사용자별 저장 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-027 | B2B 관리 | 대시보드 | 위젯 순서 변경 | 위/아래 버튼으로 위젯 표시 순서 변경 및 저장 | 중간 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너 | 드래그 방식은 미구현
REQ-028 | B2B 관리 | 대시보드 | 데이터 없음 위젯 잠금 | has_data 판정으로 잠금 표시 및 토글 차단(409) | 중간 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-029 | B2B 관리 | 대시보드 | 월별 매출·지출 위젯 | 최근 6개월 매출·지출 추이(지점 격리) | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-030 | B2B 관리 | 대시보드 | 만료 임박 계약 위젯 | 30일 이내 만료 계약 D-Day 표시 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-031 | B2B 관리 | 대시보드 | 이탈율 위젯 | 지점 단위 이탈율 집계(gymChurn) | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-032 | B2B 관리 | 대시보드 | 목표 달성률 위젯 | 목표 대비 달성률 표시 | 낮음 | 대기 | 사장님 | 데이터 소스 미확보로 잠금 유지
REQ-033 | B2B 관리 | 대시보드 | 위젯 크기 조절 | 위젯 크기 변경 기능 | 낮음 | 대기 | 전체 B2B | 미구현
REQ-034 | B2B 관리 | 회원관리 | 회원 리스트 | 권한별 관리 대상 회원 목록 조회·검색 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-035 | B2B 관리 | 회원관리 | 회원 상세 | 회원별 출석·멤버십·건의사항·이탈 위험도 상세 조회 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-036 | B2B 관리 | 회원관리 | 이탈 위험 회원 표시 | 예측 모델 결과 기반 이탈 위험 등급 표시 및 필터 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-037 | B2B 관리 | 회원관리 | 역할별 로스터 조회 | 매장·트레이너·회원 명단과 계약 기간 조회(GET /contract/roster) | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-038 | B2B 관리 | 건의사항 | 지점 건의 접수 목록 | 소속 지점 회원 건의사항 목록 조회 | 높음 | 완료 | 사장님·트레이너
REQ-039 | B2B 관리 | 건의사항 | 처리 상태 변경 | 처리대기·처리중·처리불가·처리완료 상태 변경 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-040 | 계약 | 계약 발행 | 계약 유형 마스터 | 1=제휴 2=임금 3=이용권 4=PT 5=PT 체험 유형 코드 관리 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-041 | 계약 | 계약 발행 | 제휴 계약(1) 발행 | ADMIN이 사장님 select 선택 후 제휴 계약 발행(수수료율 기반) | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-042 | 계약 | 계약 발행 | 임금 계약(2) 발행 | 사장님↔트레이너 임금 계약 발행, 재작성 시 기존 행 UPDATE | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-043 | 계약 | 계약 발행 | 이용권·PT(3·4) 통합 발행폼 | quantity=0이면 이용권, 1 이상이면 PT로 서버가 최종 판정 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-044 | 계약 | 계약 발행 | PT 체험 계약(5) 발행 | 체험권 대상 목록에서 선택해 발행, source_coupon_id 필수 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-045 | 계약 | 계약 발행 | 담당 트레이너 선택 | 소속 gym_id 트레이너만 select 노출, 유효 PT 담당자 초기값 적용 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-046 | 계약 | 계약 서명 | 전자서명 | 서명 패드(마우스·터치), 약관·환불 규정 동의 필수 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-047 | 계약 | 계약 서명 | 당사자 검증 | sender_id/receiver_id 본인만 서명, 재서명 시 409 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-048 | 계약 | 계약 서명 | 미가입 수신자 자동가입 | 서명 완료 시점에 자동 회원가입(3·4→MEMBER, 2→TRAINER), 단일 트랜잭션 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-049 | 계약 | 계약 서명 | 서명 이미지 저장 | 물리적 서명 데이터(S3 URL 또는 SVG) 백엔드 저장 | 중간 | 대기 | 전체 | 미구현 - 프론트 캔버스만 존재
REQ-050 | 계약 | 계약 상태 | 상태 흐름 관리 | DRAFT→ISSUED→SIGNED→ACTIVE→TERMINATED 통합 흐름 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-051 | 계약 | 계약 상태 | 만료 자동 전이 | end_date 경과 계약을 조회 전 sweep으로 TERMINATED 전이 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-052 | 계약 | 계약 상태 | 결제 후 활성화 | 결제 완료 시 SIGNED→ACTIVE 전이 및 PT 잔여횟수 초기화 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-053 | 계약 | 계약 조회 | 역할별 계약 리스트 | 발행자/수신자 방향을 고려한 역할별 계약 목록 조회 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-054 | 계약 | 계약 조회 | 유형 필터·검색 | 전체·제휴·임금·이용권·PT·PT 체험 필터 및 이름/username 검색 | 중간 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-055 | 계약 | 계약 조회 | 계약 상세 열람 제한 | 당사자 또는 ADMIN만 상세 열람 가능 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-056 | 계약 | 계약 조회 | 갱신·연계 이력 | previous_data_id·related_data_id 기반 이력 테이블 표시 | 중간 | 완료 | 전체
REQ-057 | 계약 | 계약 조회 | 계약서 인쇄/PDF 보관 | 서명 완료 계약서 인쇄 시 본문만 출력 | 중간 | 완료 | 전체
REQ-058 | 계약 | 계약 검증 | 중복·병행 계약 검증 | 이용권·PT 동시 유효 불가, PT 체험은 1건 병행 허용 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-059 | 계약 | UX | 서명 대기 배지·탭 분리 | 발행한 계약/서명할 계약 탭 분리 및 서명 대기 배지 | 낮음 | 대기 | 전체 | 미구현
REQ-060 | 계약 | UX | 작성 중 이탈 방지 | beforeunload 경고로 작성 중 이탈 방지 | 낮음 | 대기 | 전체 | 미구현
REQ-061 | 구인구직 | 트레이너 매칭 | 구직 트레이너 조회 | 유효 임금계약(2) 없는 트레이너 풀 조회(최소 정보만) | 중간 | 완료 | 관리자
REQ-062 | 구인구직 | 트레이너 매칭 | 트레이너 구하기 요청 | 사장님 요청 접수 및 관계사 소개 상태 저장 | 중간 | 대기 | 사장님·관리자 | 미구현 - 요청·소개 상태 테이블 필요
REQ-063 | 구인구직 | 트레이너 매칭 | 재고용 임금계약 갱신 | 기존 임금계약 UPDATE 재발행 및 회원 상태 복귀 | 중간 | 대기 | 사장님 | 부분 구현
REQ-064 | 정산·결제 | 결제 | 계약 결제 처리 | h_pay/h_payment 결제 저장, 할부·쿠폰 할인 적용 | 높음 | 완료 | 사장님·회원
REQ-065 | 정산·결제 | 결제 | 적용 가능 쿠폰 필터 | 결제 대상 계약에 적용 가능한 쿠폰만 노출 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-066 | 정산·결제 | 결제 | 미결제 계약 조회 | 결제되지 않은 계약 목록 확인 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-067 | 정산·결제 | 지출 | 지출 내역 입력 | 사장님 지출내역 입력폼 및 h_expense 저장 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-068 | 정산·결제 | 지출 | 임금 지출 연계 | 임금 계약(2) 기반 월급 지급 내역 관리 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-069 | 정산·결제 | 커미션 | 월별 커미션 생성 | 관계사 커미션 월별 대량 집계 생성(h_settlement) | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-070 | 정산·결제 | 커미션 | 커미션 정산 상태 | 정산 상태 및 지급 여부 관리 | 중간 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-071 | 정산·결제 | 매출 | 매출·순이익 집계 | 매출·지출 기준 순이익 집계 및 차트 표시 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-072 | 정산·결제 | UI | 정산 우측 요약 레일 | 순이익 히어로 카드 + 커미션·월급 지급 상태 카드 2단 구성 | 낮음 | 대기 | 사장님 | 기획 확정 / 미구현
REQ-073 | 물품 | 물품관리 | 물품 등록 폼 | 사장님이 물품 정보를 기입하는 입력 폼 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-074 | 물품 | 물품관리 | 물품 리스트 | 물품 목록 조회, 카테고리·상태 필터 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-075 | 물품 | 물품관리 | 물품 CRUD | 등록·조회·수정·삭제 및 유효기간 관리 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-076 | 물품 | 물품관리 | 페이징·정렬 | 리스트 페이징 및 정렬 옵션 제공 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-077 | 물품 | 물품관리 | CSV 내보내기 | 물품 리스트 CSV 파일 내보내기 | 낮음 | 완료 | 사장님
REQ-078 | 출석·PT | 출석 | 지점 출석 기록 관리 | 지점별 출석 기록 조회 및 유형(헬스/PT) 구분 | 높음 | 완료 | 사장님·트레이너
REQ-079 | 출석·PT | PT | PT 수업 예약 | 트레이너·회원 간 PT 수업 일정 등록(h_pt_schedule) | 높음 | 완료 | 트레이너·회원
REQ-080 | 출석·PT | PT | PT 잔여횟수 차감 | 트레이너 확인 시 h_pt_manage 사용횟수 기록 및 잔여 파생 | 높음 | 완료 | 트레이너
REQ-081 | 출석·PT | PT | 트레이너 실적 조회 | 담당 회원 수업 완료 건수 등 실적 집계 | 중간 | 완료 | 트레이너·사장님
REQ-082 | 쿠폰·프로모션 | 쿠폰 | 쿠폰 종류 등록 | 쿠폰 유형(헬스·PT·체험권) 정의 및 할인 조건 설정 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-083 | 쿠폰·프로모션 | 쿠폰 | 쿠폰 발급 | 대상 회원에게 쿠폰 발급, 중복 발급 방지 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-084 | 쿠폰·프로모션 | 쿠폰 | 쿠폰 상태 관리 | 미사용·사용완료·유효기간만료 상태 자동 갱신(스케줄링) | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-085 | 쿠폰·프로모션 | 프로모션 | 이탈 위험 회원 체험권 발급 | 이탈 예측 결과 기반 대상 선정 후 체험권 발급 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-086 | 이탈 예측 | 모델 | 이탈율 예측 모델 | XGBoost 기반 회원 이탈 확률 예측 모델 학습 | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-087 | 이탈 예측 | 모델 | 이탈 요인 도출 | SHAP 기반 top1~3 이탈 요인 산출 | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-088 | 이탈 예측 | 모델 | 모델 입력 데이터 적재 | 나이·이용개월·주당 방문·운동시간·혼잡도 등 피처 적재(h_model_data) | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-089 | 이탈 예측 | 모델 | 예측 서빙 | FastAPI·Streamlit으로 모델 서빙 및 결과 저장 | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-090 | 이탈 예측 | 결과 | 이탈 예측 결과 저장 | 회원별 이탈확률·요인 일자별 이력 누적(h_churn_result) | 높음 | 완료 | 관리자
REQ-091 | 이탈 예측 | 결과 | 이탈 분석 화면 | 이탈 위험 회원 리스트·상세 분석 화면 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-092 | 이탈 예측 | 결과 | 이탈 리포트 | 이탈 지표 리포트 페이지 및 드로어 연동 | 중간 | 완료 | 관리자·사장님
REQ-093 | AI 비서 | 오케스트레이터 | Tool Use 기반 오케스트레이터 | Anthropic Messages API Tool Use 멀티턴 루프 처리 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-094 | AI 비서 | 오케스트레이터 | 도구 화이트리스트 | AiToolRegistry 코드 상수 기반 기본 차단 및 role 게이팅 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-095 | AI 비서 | 오케스트레이터 | JWT 인자 주입 | gym_id·username을 JWT에서 강제 주입, LLM 인자 폐기 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-096 | AI 비서 | 오케스트레이터 | 도구 호출 감사 로그 | h_ai_tool_audit에 호출자·인자·상태 기록 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-097 | AI 비서 | 도구 | READ 도구 9종 | 계약·명단·대시보드·매출/지출·건의·이탈예측·설문 조회 | 높음 | 완료 | 사장님
REQ-098 | AI 비서 | 도구 | WRITE 도구 및 확인 카드 | 결제·쿠폰발송·계약발행/서명 실행 전 사람 확인(/ai/confirm) | 높음 | 대기 | 사장님 | Phase 2 미구현
REQ-099 | AI 비서 | UI | 플로팅 입력바 | 화면 하단 알약형 입력바(480px) 상시 노출 | 중간 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-100 | AI 비서 | UI | 드로어 AI 탭 | 우측 통합 드로어의 AI 탭에서 대화·도구 결과 표시 | 높음 | 완료 | 관리자·사장님·트레이너
REQ-101 | AI 비서 | UI | 대화 세션 관리 | 대화 목록 조회 및 과거 대화 재개 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-102 | AI 비서 | UI | 조회 결과 바로가기 버튼 | 레지스트리 linkTo 기반 기능 페이지 이동 버튼 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-103 | AI 비서 | UI | 대시보드 질문 카드 | 위젯 조합이 필요한 질문 4종 카드 제공 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-104 | AI 비서 | UI | 태스크 브리핑 | GET /ai/briefing 결정적 집계로 오늘 처리할 일 랜덤 3건 노출 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-105 | AI 비서 | UI | 차트 카드 템플릿 | 도구 결과를 고정 차트 컴포넌트로 렌더 | 낮음 | 대기 | 사장님 | 구현 후 롤백 - 재도입 미정
REQ-106 | AI 비서 | 운영 | 크레딧 소진 안내 | 사용자에게 고정 안내 문구 표시, 원인은 서버 로그에만 기록 | 중간 | 완료 | 사장님
REQ-107 | AI 비서 | 운영 | 크레딧 소진 ADMIN 알림 | 관계사에 원인 알림 발송(24시간 쿨다운) | 중간 | 완료 | 관리자
REQ-108 | AI 비서 | 운영 | API 결제 페이지 | ADMIN 전용 크레딧 충전 안내 페이지(/fitb/apibilling) | 낮음 | 대기 | 관리자 | 미구현 - 알림 link 미지정
REQ-109 | AI 비서 | 확장 | 역할 확장(ADMIN·TRAINER) | 프리뷰 게이트 해제 및 role별 도구·브리핑 실제 구현 | 중간 | 대기 | 관리자·트레이너 | Phase 1.5 프리뷰 게이트로 갈음
REQ-110 | UI/UX | 공통 | 디자인 토큰 정비 | 차콜블랙 + 액션오렌지 팔레트 및 Pretendard 폰트 스택 적용 | 높음 | 완료 | 전체
REQ-111 | UI/UX | 공통 | B2B 공통 셸 | 좌측 LNB + 상단 유틸리티 바 + 콘텐츠 구조 | 높음 | 완료 | 전체 B2B
REQ-112 | UI/UX | 공통 | 우측 통합 드로어 | 계약·정산·물품 상세 + AI를 탭으로 통합, 리사이즈·접힘 지원 | 높음 | 완료 | 전체 B2B
REQ-113 | UI/UX | 공통 | LNB 지점명 노출 | LNB 상단에 소속 gym_name 및 사장님 프로필 이미지 표시 | 낮음 | 대기 | 사장님·트레이너 | 프로필 이미지 필드 백엔드 미보유
REQ-114 | UI/UX | 공통 | GNB 셸 변형 | 상단 GNB(64px) 셸 변형, 본문 UI는 LNB와 공유 | 낮음 | 대기 | 전체 B2B | 기획 확정 / 미구현
REQ-115 | UI/UX | 공통 | 다크모드 | 전 화면 토큰 수렴 후 다크모드 활성화 및 테마 선택 아이콘 | 낮음 | 대기 | 전체 | 미구현
REQ-116 | UI/UX | 공통 | 잔여 인라인 색상 수렴 | 프로모션·회원/직원 관리·마이페이지 인라인 색상 토큰화 | 중간 | 진행중 | 전체 | Phase D 진행 중
REQ-117 | UI/UX | 공통 | CSS 분리 검증 | CSS 제거 시에도 기능이 동작하는지 회귀 검증 | 중간 | 진행중 | 전체 | 신규 화면 완료, 레거시 잔여

## 대분류별 집계
대분류별 요구사항 집계
대분류 | 전체 | 완료 | 진행중 | 대기 | 완료율
공통/인증 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
공통/인프라 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
회원(B2C) | 13 | 13 | 0 | 0 | 100%
B2B 관리 | 16 | 14 | 0 | 2 | 87.5%
계약 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85.71%
구인구직 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33%
정산·결제 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.89%
물품 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
출석·PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
쿠폰·프로모션 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
이탈 예측 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
AI 비서 | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.47%
UI/UX | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5%
합계 | 117 | 100 | 2 | 15 | 85.47%
※ 진행 상태는 health_Project 코드 및 CLAUDE.md 구현 현황 체크리스트(2026-07-28 기준)를 근거로 작성했습니다.